## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-30 | 12:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-18 | 16:00-18:00 | 在远程数据库建库 | 在远程数据库建库 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 11:00-18:00 | 用Jdbc将实体类连接远程数据库 | 用Jdbc将实体类连接远程数据库
2018-05-07 | 14:00-19:00 | 创建可装载的jda仓库函数 | 创建可装载的jda仓库函数 | 更必bug
2018-05-09 | 9:00-18:00 | 创立Base模块 | 复制Base模块
2018-05-10 | 9:00-18:01 | 更新测试类 | 更新测试类
2018-05-11 | 9:00-18:02 | 创建junit4测试类 | 创建服务器操作类，修改本地实体
2018-05-12 | 9:00-18:03 | 在远程数据库建库 | 创建实体类
2018-05-14 | 9:00-18:04 | 用Jdbc将实体类连接远程数据库 | 创建接口
2018-05-16 | 9:00-18:05 | 创建可装载的jda仓库函数 | 创建接口实现函数
2018-05-18 | 9:00-18:06 | 复制Base模块 | 创建junit4测试类
2018-05-20 | 9:00-18:07 | 更新测试类 | 创建服务端接口测试类及相关配置文件 创建服务器操作类，修改本地实体
2018-05-21 | 9:00-18:08 | 规范项目结构 | 创建服务端接口
2018-05-22 | 9:00-18:09 | 规范项目结构 | 创建服务端接口实现类
2018-05-23 | 9:00-18:10 | 下一个迭代过程开始进行： | 创建服务端接口测试类及相关配置文件
2018-05-26 | 9:00-18:11 | 重新评估风险， | 创建服务器操作类，修改本地实体
2018-05-28 | 9:00-18:12 | 扩展考虑的场景选择板。 | 在远程数据库建库
2018-06-01 | 9:00-18:13 | 创建服务端接口 | 用Jdbc将实体类连接远程数据库
2018-06-04 | 9:00-18:14 | 创立Base模块 | 创建可装载的jda仓库函数
2018-06-08 | 9:00-18:15 | 更新测试类 | 复制Base模块
2018-06-09 | 9:00-18:16 | 创建服务端接口 | 创建服务端接口实现类
2018-06-10 | 9:00-18:17 | 创建服务端接口实现类 | 创建服务端接口
2018-06-13 | 9:00-18:18 | 创建服务端接口测试类及相关配置文件 | 创建服务端接口测试类及相关配置文件
2018-06-14 | 9:00-18:19 | 创建服务器操作类，修改本地实体 | 创建服务器操作类，修改本地实体
6月20 | 13：00-16:30 | 使用jenkins | 使用jenkins失败
6月22 | 13：:30-16:30 | 使用jira | 注册成功
6月23 | 13：:30-16:31 | 把大家的jira连接到一起 | 连接成功
6月24 | 13：:30-16:32 | 开始下一步 | 已经会使用jira和jenkins准备进行应用功能实现
6月25 | 13：:30-16:33 | 开始构建项目 | 构建项目成功
6月26 | 13：:30-16:34 | 项目经理开始分配任务 | 开始着手自己的项目
6月27 | 13：:30-16:34 | 完成自己的项目 | 继续自己的项目
6月30 | 13：:30-16:35 | 继续写 | 写了很多
7月1 | 13：:30-16:36 | 完成自己的项目 | 完成自己的项目
7月3 | 13：:30-16:37 | 完成自己的项目 | 完成自己的项目
7月4 | 13：:30-16:38 | 完成自己的项目 | 完成自己的项目
7月5 | 13：:30-16:39 | 讨论之后要完成的东西 | 讨论分配完毕
7月14 | 13：:30-16:40 | 回家休息

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2