## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 后续计划
2018-03-29 | 16:00-17:00 | 注册github | 注册github | 添加数据
2018-04-21 | 18:00-22:00 | 创建实体类 | 创建实体类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-01 | 8:00-13:00 | 在远程数据库建库 | 在远程数据库建库 | 在数据库中编写小组所负责模块
2018-05-11 | 9:00-19:00 | 创建服务端接口 | 创建服务端接口 | 更新数据
2018-05-16 | 9:00-10:00 | 规范项目结构 | 规范项目结构 | 查找项目方向指向
2018-05-18 | 10:00-11:00 | 分析实体 | 成功分析完 | 编辑实体类
2018-05-19 | 9:00-10:00 | 新建实体类 | 新建成功 | 编写代码
2018-05-20 | 10:00-11:00 | 在实体类分配 | 分配成功 | 休息
2018-05-21 | 8:00-13:00 | 检查系统的信息更新 | 更新完成 | 检查信息
2018-05-22 | 9:00-10:00 | 登录认证信息 | 登录失败 | 休息
2018-05-23 | 10:00-11:00 | 记录错误登录信息 | 成功记录 | 如何成功解决登录失败问题
2018-05-24 | 9:00-19:00 | 根据项目要求探讨问题 | 探讨完成 | 完成更新
2018-05-25 |  | 无 | 无 | 无
2018-05-26 | 9:00-10:00 | 编写文档 | 编写成功 | 更新需求
2018-05-27 | 10:00-11:00 | 数据库的工作 | 数据库连接 | 休息
2018-05-28 | 18:00-22:00 | 系统的构架 | 构架完成 | 确立开发
2018-05-29 | 9:00-10:00 | 设计说明书 | 说明书模版 | 休息
2018-05-30 |  | 无 | 无 | 无
2018-05-31 | 10:00-11:00 | 接口和客户端 | 连接 | 服务器注册
2018-06-01 | 9:00-10:00 | 初步测试 | 测试成功 | 休息
2018-06-02 |  | 无 | 无 | 无
2018-06-03 | 16:00-17:00 | 登录功能实现 | 实现未完成 | 继续实现
2018-06-04 | 9:00-10:00 | 成功注册 | 成功登录完成 | 休息
2018-06-05 |  | 无 | 无 | 无
2018-06-06 | 16:00-17:00 | 数据访问 | 访问成功 | 休息
2018-06-07 | 9:00-10:00 | 更新日志 | 更新完成 | 继续完整实体
2018-06-08 | 无 | 无 | 无 | 无
2018-06-20 | 13:00-16：00 | 学习Jira项目管理系统的使用 | 与小组成员讨论 | 未完成学习，继续研究
2018-06-25 | 13:00-15:00 | 安装Jira | 安装成功 | 准备注册用户，创建新项目
2018-06-26 | 13:00-16：00 | jira的账号密码的创建 | 小组组长未发现消息通知 | 了解后准备开始
2018-06-27 | 13:00-16：00 | 开始创建项目 | 网络波动 无法正常使用jenkins | 回去再弄
6月28号 | 13:00-18:00 | 小组分配任务 | 准备开始自己的模块 | 没有太多的东西可写
6月29号 | 13:00-19:00 | 今天一天都在琢磨怎么写 | 写不出来 | 明天努力写
2018-07-01 | 13:00-19:01 | 没写出来东西 | 继续 | 无
2018-07-03 | 13:00-16:00 | 今天已经能写出来东西了 | 代码啥的都搞了 | 明天继续
2018-07-04 | 13:00-16:01 | 差不多把自己的弄完了 | 小组其他人的组合 | 无
2018-07-05 | 13:00-16:02 | 修改报告 | 修改完成 | 数据同步
2018-07-16 | 15:00-18:00 | 小组项目重建 | 完成重建 | 下次提交代码
2018-07-19 | 12:00-16:10 | 今天更新代码 | 提交完成 | 等下一步
2018-07-24 | 15:00-18:00 | 从我所负责的实体里提交代码 | 用户反馈功能正在慢慢形成 | 继续完善
2018-07-30 | 15:00-18:01 | 实体完善 | 已完善 | 小组组长分配任务

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2