## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-28 | 12:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-07 | 18:00-22:00 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-07 | 11:00-16:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、创立Base模块 5、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、复制Base模块 5、更新测试类
2018-05-14 | 9:00-15:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 更必bug
2018-05-16 | 9:00-13:00 | 规范项目结构 | 成功规范项目结构
2018-05-18 | 15:00-17：00 | 多条件查询、排序和统计的查询、内连接的查询 | 多条件查询基本没有什么问题；排序查询就是asc和desc的排序查询，很简单；统计查询也是一样，通过看书本中的例子，自己去设计题目，很快就可以做完了。内连接的查询基本上也能做的出来，就是几张表连接在一起而已，这些查询感觉都挺简单的。
2018-05-19 | 休息 | 休息 | 休息
2018-05-20 | 休息 | 休息 | 休息
2018-05-21 | 9:00-11:00 | 数据的修改和删除 | 完成一小部分
2018-05-22 | 9:00-11:00 | 添加数据 | 完成
2018-05-23 | 18:00-20:00 | 数据的修改和删除 | 完成一半
2018-05-24 | 休息 | 休息 | 休息
2018-05-25 | 休息 | 休息 | 休息
2018-05-26 | 18:00-20:00 | 创建web模块 | 完成
2018-05-31 | 15:00-17：00 | jsp的编写工作 | 完成一半
2018-06-02 | 18:00-20:00 | jsp的编写工作 | 全部完成
2018-06-05 | 9:00-11:00 | 定义存储结构store | 成功
2018-06-09 | 15:00-17：00 | 规范项目结构 | 简简单单的修改了修改
2018-06-11 | 18:00-20:00 | 修bug | 修复了
2018-06-13 | 18:00-20:00 | 完成实验报告书 | 没完成
2018-06-14 | 18:00-20:00 | 完成实验报告书 | 完成
2018-06-19 | 13：00-16：30 | 1.熟悉jira 2.项目立项 | 大致完成
2018-06-20 | 13：00-16：30 | 了解Jenkins 与Jenkins的安装 | 没有完成
2018-06-21 | 13：00-16：30 | Jenkins的安装 | 安装成功
2018-06-22 | 13：00-16：31 | jira的安装 | 安装成功
2018-06-25 | 13：00-16：32 | 小组成员jira的安装建组 | 连接不上，一开始地址不
2018-06-26 | 13：00-16：33 | 继续组建 | 发现根本不用弄，直接公用一个就好，但是连不上网进不去
2018-06-27 | 13：00-16：31 | 编写项目配置文档 | 部分完成
2018-06-29 | 13：00-16：31 | 编写项目配置文档 | 部分完成
2018-07-02 | 13：00-16：31 | 编写项目配置文档 | 部分完成