## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-28 | 16:00-21:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-15 | 2:00-22:00 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 1:00-3:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、创立Base模块 5、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、复制Base模块 5、更新测试类
2018-05-10 | 19:00-9:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 更必bug
2018-05-16 | 9:00-18:00 | 规范项目结构 | 成功规范项目结构
2018-05-17 | 19:00-18:00 | 修bug | 修bug
2018-05-20 | 15：00-17：00 | 写controll | 完成cotroll类
2018-05-25 | 9：00-12：00 | 写功能jsp | 完成Jsp
2018-05-28 | 16：00-20：00 | 定义Model | 完成需要model需要定义
2018-06-01 | 00：00-1：00 | 定义存储结构store | 完成store
2018-06-08 | 13：00-14：00 | 定义编辑器edit和视图grid | 完成定义
2018-06-09 | 14：00-14：20 | 修bug | 修bug
2018-06-12 | 15：00-17：00 | 定义controller.js | 完成controller
2018-06-15 | 13：00-17：00 | 完成实验报告书 | 完成
2018-06-19 | 13：00-17：00 | 写立项申请书 | 未完成
2018-06-20 | 13：00-17：00 | 配置jenkins并创建用户 | 完成
2018-06-21 | 13：00-17：00 | 熟悉使用jenkins并配置jira | 完成
2018-06-22 | 13：00-17：00 | jdk出现问题，无法创建虚拟机 | 问题排查
2018-06-23 | 16：00-20：00 | 重新配置jdk，并建立jira用户 | 完成
2018-06-24 | 13：00-17：00 | 学习使用jira | 未完成
2018-06-25 | 13：00-17：00 | 写立项申请书，jira端口配置不一致，无法接受邀请，重新配置端口号 | 完成
2018-06-26 | 13：00-17：00 | 进入jenkins并且注册账户 | 完成
2018-06-27 | 13：00-17：00 | 构建项目并且进行发布 | 完成
2018-06-28 | 13：00-17：00 | 进行任务分配工作 | 完成
2018-07-02 | 16:00-21:40 | 写代码 | 未完成
2018-07-04 | 16：00-20：00 | 修bug | 完成
2018-07-05 | 13：00-17：00 | 修订报告 | 修订中
2018-07-06 | 9:00-12:00 | 修改计划书 | 完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2