## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-29 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-06 | 20:00-22:00 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 4、创建junit4测试类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 11:00-13:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、创立Base模块 5、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创建可装载的jda仓库函数 4、复制Base模块 5、更新测试类
2018-05-11 | 9:00-11:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 更改bug
2018-05-16 | 9:00-18:00 | 规范项目结构 | 成功规范项目结构
2018-05-31 | 17：00-20：00 | 1、创建web模块 2、配置tomcat | 创建web模块完成
2018-06-01 | 14：00-18：00 | 填写数据库内容 | 补充完毕
2018-06-03 | 6：00-9：00 | 编写web.xml | 完成
2018-06-06 | 15：00-18：00 | 编写control类 | 完成
2018-06-08 | 6：00-8：00 | 编写网页数据编辑器 | 编写完成
2018-06-09 | 10：00-12：00 | 编写grid视图 | 编写完成
2018-06-10 | 9：00-14：00 | 编写Jsp | 完成
2018-06-13 | 16：00-18：00 | 编写Model | 编写完成
2018-06-14 | 18：00-19：00 | 编写store | 编写完成
2018-06-16 | 9：00-10：00 | 解决网页报500 | 解决完毕
2018-06-17 | 10：00-12：00 | 解决网页报404 | 解决完毕
2018-06-18 | 16：00-18：00 | 更新base类，解决数据不显示问题 | 解决完毕
2018-06-20 | 20：00-22：00 | 更新数据库 | 更新完毕
2018-06-23 | 13：00-14：00 | 为系统必要部分添加注释 | 添加完毕
2018-06-24 | 14：00-16：00 | 精简系统代码 | 完毕
2018-06-26 | 14：00-18：00 | 编写项目立项文档 | 部分完成
2018-06-29 | 6：00-19：00 | 编写项目需求文档 | 部分完成
2018-06-30 | 6：00-19：00 | 编写项目需求文档 | 部分完成
2018-07-03 | 8：00-10：00 | 完善立项文档 | 完成
2018-07-05 | 11：00-13：00 | 完善需求文档 | 完成
2018-07-06 | 12：00-15：00 | 编写结项报告 | 完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2